РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАРШИГА-АУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

МБОУ «КАРШИГА-АУЛЬСКАЯ СОШ»

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТАН ЮКЪАРАДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ

«КАРШИГА-АУЛЬСКИ ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»

| 366111 Чеченская Республика, Шелковской муниципальный р-он с.Каршыга-Аул, ул.Школьная,4 | тел/факс-8(928)-085-23-09 Сайт:karshiga-sosh.edu95.ru e-mail:karshiga_sosh@mail.ru | ОКПО 87457461 ОГРН 1082035001289 ИНН/КПП 2011002194/201101001 |
| --- | --- | --- |

ПРИКАЗ

09.12.2022г                                                                                                                               № 55/1

Об утверждении план-графика организационных мероприятий

введения обновлённого ФГОС СОО

В связи с внесением изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, на основании приказа Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 05 декабря 2022 года «О переходе на обновленный ФГОС СОО» приказом  МУ «ОО» Шелковского муниципального района ЧР №261/1 от 07.12.2022г. «О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», а  также в целях нормативного, правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Каршига-Аульская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Ввести с 01.09.2023 года в МБОУ «Каршига-Аульская СОШ» обновлённый ФГОС СОО.

  - Осуществлять прием на обучение в 10 класс в 2023/2024 учебном году по основным образовательным программам в соответствии с обновленным ФГОС СОО.

  - Обучение лиц, зачисленных на обучение в 10 класс в 2022/2023 учебном году по ФГОС СОО старой редакции, осуществлять в соответствии с ФГОС СОО старой редакции до завершения ими обучения.

- Утвердить прилагаемый План-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Каршига-Аульская СОШ» и обеспечить его выполнение в 2022 - 2023 учебном году. (Приложение №1).

- Утвердить и ввести в действие с 25.12.2022 Положение о рабочей группе по сопровождению подготовки к введению обновленного ФГОС СОО (приложение  №2).

- Утвердить состав рабочей группы п сопровождению подготовки к введению обновленного ФГОС СОО (приложение №3).

- Заместителю директора по ИКТ Сатырову А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                           Казова Э.Б.

С приказом озакомлены:

Приложение №1

к приказу № 131 от 24.12.2022г.

- ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленного федерального

государственного образовательного стандарта

- среднего общего образования в МБОУ «Каршига-Аульская СОШ»

- Шелковского муниципального района Чеченской Республики

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Участие в региональных и муниципальных совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь – август 2023 г | Директор Заместитель директора по УВР | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы их ликвидации |
| 2. | Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь 2023 года | Директор | Определён координатор. Обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальным координатором |
| 3. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023г | Директор Заместитель директора по УВР библиотекарь | Осуществлена обеспеченность учебниками |
| 11. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 4. | Формирование Школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 г | Директор | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне |
| 5. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГ'ОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь - март 2023г | Директор | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6. | Координация взаимодействия Общеобразовательной организации, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 | Директор | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 7. | Проведение инструктажа управленческой команды школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | май - июнь 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО |
| 8. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь - декабрь 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР | Сформированы доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 9. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 10. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Директор Заместитель директора по УВР | Достигнуто повышение качества образования |
| 11. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Директор Заместитель директора по УВР | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 12. | Организация обучения педагогов и администрации школы | март 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и управленческой команды |
| 13. | Обеспечение повышения квалификации членов администрации школы, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - апрель 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР |  |
| 14. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - август 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР |  |
| V. Мониторинг готовности школы к введению обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 15. | Проведение мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО | январь - февраль 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР | Составлен перечень готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 16. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | февраль - март 2023 года | Директор Заместитель директора по УВР | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО введению обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 17. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года, далее ежемесячно | Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ИКТ | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |

Приложение №2

к приказу № 131 от 24.12.2022г.

- Положение

о рабочей группе по сопровождению подготовки к введению обновленного ФГОС СОО

  - Общие положения

  - Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы МБОУ «Шелковская СОШ №1» по введению федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 12 августа 2022 г. № 732.

  - Рабочая группа по введению ФГОС среднего общего образования (далее – рабочая группа) создается для рассмотрения вопросов по внедрению ФГОС СОО в образовательном учреждении: «Организационное обеспечение внедрения ФГОС СОО», «Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС СОО», «Методическое обеспечение внедрения ФГОС СОО», «Кадровое обеспечение внедрения ФГОС СОО», «Информационное обеспечение внедрения ФГОС СОО», «Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС СОО», «Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС СОО».

  - Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФГОС СОО, а также участия в мероприятиях по внедрению ФГОС СОО, которые организуют органы местного самоуправления, общественные объединения.

  - Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

  - Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом директора МБОУ

«Каршига-Аульская  СОШ».

  - Цели и задачи деятельности рабочей группы

  - Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода к введению ФГОС на уровни среднего общего образования.

  - Основными задачами рабочей группы являются:

    - внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с ФГОС СОО;

    - анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;

    - мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы по направлениям реализации основных образовательных программ образовательной

организации (здоровье обучающихся, ресурсное обеспечение, условия и результаты образования);

    - обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС СОО с учетом действующей программы;

    - создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС СОО.

  - Функции школьной рабочей группы

  - Информационная:

    - формирование банка информации по направлениям введения ФГОС СОО (нормативно- правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово- экономическое);

    - своевременное размещение информации по введению ФГОС СОО на сайте образовательной организации;

    - разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС СОО;

    - информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях структуры основной образовательной программы среднего общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

  - Координационная:

    - координация деятельности учителей 10-11-х классов, системы оценки качества образования по основным направлениям деятельности по введению ФГОС СОО;

    - определение механизма разработки и реализации образовательной программы среднего общего образования.

  - Экспертно-аналитическая:

    - мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС СОО на различных этапах;

    - отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательной программы среднего общего образования;

    - рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС СОО.

  - Состав рабочей группы школы

  - В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

  - Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.

  - Председатель и	члены	рабочей	группы	утверждаются приказом	директора из	числа педагогических работников МБОУ «Каршига-Аульская СОШ».

  - Организация деятельности рабочей группы школы

  - Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом директора образовательной организации.

  - Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

  - Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы.

  - Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

  - Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

  - Окончательные версии проектов основной образовательной программы среднего общего образования рассматривается на заседании педагогического совета муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каршига-Аульская средняя общеобразовательная школа».

  - Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.

- Права и обязанности членов рабочей группы школы

  - Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право:

    - запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

    - направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФГОС СОО, проводимых Отделом образования, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;

    - привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные разработки педагогов-новаторов.

- Документы рабочей группы школы

  - Обязательными документами рабочей группы являются дорожная карта и протоколы заседаний.

  - Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы.

  - Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации.

- Изменения и дополнения в Положение

  - Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом директора образовательной организации.

Приложение №3

к приказу № 131 от 24.12.2022г.

- Состав рабочей группы

по сопровождению подготовки к введению обновленного ФГОС СОО

Председатель рабочей группы: Шаршева О.Б., заместитель директора по УВР.

Члены рабочей группы:

    - Телемишова М.Я., заместитель директора по ВР

    - Сатыров А.А.,  заместитель директора по ИКТ

    - Абдулмежитова Н.З., учитель биологии и химии

    - Ушимбаева М.И., учитель математики

    - Амангельдыева Д.А., педагог-психолог

    - Шаршева А.И., библиотекарь