

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ

КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДЕШАРАН ОТДЕЛ»**

**МУ «ОО ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЧР**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П Р И К А З**

|  |  |
| --- | --- |
| 07 декабря 2022 года |  № 261/1 |

ст. Шелковская

**О переходе на обновленный федеральный**

**государственный образовательный**

**стандарт среднего общего образования**

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (далее - обновленный ФГОС СОО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года № 03-18/89 «О направлении информации», приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 5 декабря 2022 года №1708-п «Опереходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», а также в целях нормативного, правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Шелковского муниципального района Чеченской Республики,

П Р И К А З Ы В АЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций Шелковского муниципального района Чеченской Республики, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее - ФГОС СОО старой редакции):

1.1. Осуществлять прием на обучение в 10 классы в 2023/2024 учебном году по основным образовательным программам в соответствии с обновленным ФГОС СОО.

1.2. Обучение лиц, зачисленных на обучение в 10 классы в 2022/2023 учебном году по ФГОС СОО старой редакции, осуществлять в соответствии с ФГОС СОО старой редакции до завершения ими обучения.

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в Шелковском муниципальном районе Чеченской Республики и обеспечить его выполнение в 2022 - 2023 учебном году. (Приложение к приказу)
2. Направить настоящий приказ в образовательные организации Шелковского муниципального района.
3. Специалисту Отдела информационно-технологического обеспечения Отдела образования Шелковского муниципального района Найбархановой З.Р. разместить приказ на официальном сайте Отдела образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Начальник МУ «Отдел образования Х. А. Геремеева

 Шелковского муниципального

 района»

Приложение

к приказу МУ «Отдел образования

Шелковского муниципального района» ЧР

от «07» декабря 2022 года № 261/1

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий введения обновленного федерального**

**государственного образовательного стандарта**

**среднего общего образования в образовательных организациях**

**Шелковского муниципального района Чеченской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные**  | **Ожидаемые результаты** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования**
 |
| 1. | Участие в региональных совещаниях сподведомственными Минобрнауки ЧРобразовательными организациями,муниципальными образовательнымиорганизациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года,январь - май 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Составлен перечень дефицитов привведении обновленного ФГОС,определены способы ихликвидации |
| 2.  | Актуализация функций муниципальныхкоординаторов по вопросам введенияобновленного ФГОС СОО(синхронизация их деятельности врамках Российской Федерации) | декабрь 2022 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Определён муниципальныйкоординатор. Обеспеченаоперативность во взаимодействиис региональным координационнымсоветом |
| 3. | Проведение муниципальным органом управления образованием, образовательнымиорганизациями самодиагностикиготовности к введению обновленногоФГОС СОО | декабрь 2022 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района | Проведена оценка готовности квведению обновленного ФГОС СОО,выявлены дефициты |
| 4. | Организация работымуниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | январь - февраль2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Обеспечен промежуточный контрольготовности ОО Шелковского района к введениюобновленного ФГОС СОО |
| 5.  | Обеспечение мониторингаиспользования учебников, вошедших вфедеральный перечень учебников | сентябрь 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района | Оказана своевременная адреснаяпомощь образовательныморганизациям |
| **11. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 6. | Формированиемуниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Синхронизированы процессыуправления введением обновленногоФГОС СОО на муниципальномуровне и уровне образовательнойорганизации |
| 7. | Определение дефицитов приорганизации условий реализацииобновленного ФГ'ОС СОО всоответствии с требованиями кматериально-техническому обеспечениюобразовательного процесса и способов их ликвидации | январь - март 2023года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Разработан и реализован комплексмероприятий по обеспечению условийреализации основныхобразовательных программ среднегообщего образования в соответствии собновленным ФГОС СООобщеобразовательнымиорганизациями Шелковского муниципального района Чеченской Республики |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 8. | Координация взаимодействияобщеобразовательных организаций, организаций дополнительногообразования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализациюосновных образовательных программ начального общего и основного общегообразования, в соответствии собновленными ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Синхронизированы способы поиспользованию содержания учебногопредмета, содержания программдополнительного образования каксредства по достижениюметапредметных и личностныхобразовательных результатов  |
| 9. | Проведение инструктажауправленческих команд образовательных организаций по использованиюметодических рекомендаций, связанных с процессом управления введениемобновленного ФГОС СОО | май - июнь 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Синхронизированы подходы корганизации управления процессамивведения обновленного ФГОС СОО |
| 10. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебнымпредметам | июнь - декабрь2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района | Сформированы и доведены доучителя способы достиженияпланируемых образовательныхрезультатов |
| 11. | Организация включения впедагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всемучебным предметам, соответствующихтребованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района | Снижена нагрузка на учителя приподготовке к учебному занятию.Аккумулированы эффективныеприемы и методы обучения на единойцифровой платформе |
| 12. | Организация системной работы поформированию функциональнойграмотности обучающихся | по отдельномуплану | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района | Достигнуто повышение качества образования |
| 13. | Организация использования учителями-предметниками федерального банказаданий по формированиюфункциональной грамотности | постоянно | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района | Школьники умеют решать задачи с различнымиформулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 14. | Организация обучения специалистов МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | март 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Синхронизированы процессыобучения педагогических иуправленческих команд ОО Шелковского муниципального района  |
| 15. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательныхорганизаций, разрабатывающих иреализующих основные образовательныепрограммы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - апрель 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района»,образовательные организации Шелковского муниципального района |
| 16. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников,участвующих в разработке и реализации основной образовательной программысреднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - август 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района |
| **V. Мониторинг готовности peгионов к введению обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 17. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательныхорганизаций к введению обновленного ФГОС СОО | январь - февраль2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Составлен перечень ОО с низким уровнемготовности к введению обновленногоФГОС СОО |
| 18. | Проведение индивидуальныхконтрольных собеседований по готовности ОО Шелковского муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО | февраль - март2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Обеспечен промежуточный контрольготовности ОО введениюобновленного ФГОС СОО |
| 19. | Организация контрольных выездов в ОО муниципалитетана основе риск-ориентированной моделис целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | апрель - май 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Обеспечен промежуточный контрольготовности ОО к введениюобновленного ФГОС СОО.  |
| 20. | Внедрение системы мониторингареализации образовательнымиорганизациями обновленных ФГОС СОО | декабрь 2023 года | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» | Обеспечен промежуточный контролькачества реализации вОО обновленного ФГОС СОО |
| VI. **Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 21. | Информирование общественности черезсредства массовой информации о подготовке и успешных практикахреализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Шелковского муниципального района  | декабрь 2022 года,далее ежемесячно | МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», образовательные организации Шелковского муниципального района | Осознание обществом прав ивозможностей, предоставляемых системой образования РоссийскойФедерации гражданам при реализацииобновленного ФГОС СОО |